## Cronograma simples do projeto
DICIONÁRIO DA EAP/CRONOGRAMA
EM RISCO | Nome da tarefa | NOME DA SUBTAREFA | STATUS | ATRIBUÍDO A | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | COMENTÁRIOS/OBSERVAÇÕES
| Planejamento e TAP | Criar o documento inicial do projeto e definir o escopo | Concluído | Felipe Dantas / Hernandes | 2026-03-16 | 2025-03-21 | 5 | Documento aprovado e assinado
| Requisitos e Casos de Uso | Descrever as funções do sistema e como o usuário usa | Em andamento | Eduardo de jesus | 2026-05-10 | 2026-05-14 | 4 | Documento validado
| System Design | Definir arquitetura, banco de dados e infraestrutura | Em andamento | Hernandes e Joedson | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 10 | Arquitetura aprovada
| Protótipo de Design | Criar o visual do sistema para telas diferentes | Em andamento | Joedson | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2 | Protótipo aprovado pelos usuários
| Checklist Inteligente | Criar lógica de triagem com base nos sintomas | Em andamento | Felipe Dantas | 2026-05-28 | 2026-06-02 | 5 | Base de dados completa e validada
| Acervo de Doenças | Pesquisar sintomas e doenças para usar na triagem | Concluído | Pablo | 2026-05-15 | 2026-05-20 | 11 | Triagem funcionando sem erros
| Backend e PDF | Desenvolver o sistema e gerar PDF automático | Em andamento | Eduardo / Pablo | 2026-05-20 | 2026-06-05 | 7 | PDF claro para o médico
| Frontend | Criar a interface para web e celular | Em andamento | Hernandes | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 7 | Sistema funcionando em várias telas
| Testes | Testar com usuários e equipe para achar erros | Em andamento | Felipe | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 7 | Equipe preparada para usar
| Treinamento | Treinar a equipe para usar o sistema | Em andamento | Pablo | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 7 | Sistema disponível por link
| Deploy | Publicar o sistema na nuvem | Em andamento | Eduardo | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 7 | -
|  |  | Em andamento |  | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 7 | -
|  |  | Em andamento |  | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 7 | -
|  |  | Em andamento |  | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 7 | -
|  |  | Em andamento |  | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 7 | -
|  |  | Em andamento |  | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 7 | -
|  |  | Em andamento |  | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 7 | -
|  |  | Em andamento |  | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 7 | -
|  |  | Em andamento |  | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 7 | -
|  |  | Em andamento |  | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 7 | -
|  |  | Em andamento |  | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 7 | -
|  |  | Em andamento |  | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 7 | -
|  |  | Em andamento |  | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 7 | -
|  |  | Em andamento |  | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 7 | -
|  |  | Em andamento |  | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 7 | -
|  |  | Em andamento |  | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 7 | -
|  |  | Em andamento |  | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 7 | -
|  |  | Em andamento |  | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 7 | -
|  |  | Em andamento |  | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 7 | -
|  |  | Em andamento |  | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 7 | -
|  |  | Em andamento |  | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 7 | -
|  |  | Em andamento |  | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 7 | -
|  |  | Em andamento |  | 2026-08-04 | 0 | 7 | -
|  |  | Em andamento |  | 2026-08-06 | 0 | 7 | -
|  |  | Em andamento |  | 2026-08-14 | 0 | 7 | -